## Tabelle1
Vorgangsname | Anfang | Ende
> Planung | Di. 06.11.18 | So. 11.11.18 | [9 empty] | Hannes Lesemann
Ideenfindung | Di. 06.11.18 | Do. 08.11.18 | [9 empty] | Philipp Moritzer
Aufstellung Konzept | Fr. 09.11.18 | So. 11.11.18 | [9 empty] | Pascal Seegers
Meilenstein 1: Abschluss Planung |  | So. 11.11.18
> Visualisierung | Mo. 12.11.18 | So. 18.11.18
Entwicklung von Wireframes | Mo. 12.11.18 | Di. 13.11.18
Game-Design-Dokument | Mi. 14.11.18 | Do. 15.11.18
Prototypische Implementierung der Spiele-Navigation | Do. 15.11.18 | So. 18.11.18
Meilenstein 2: Abschluss Visualisierung |  | So. 18.11.18
> Entwurf | Mo. 19.11.18 | So. 25.11.18
Auswahl der Technologie | Mo. 19.11.18 | Mo. 19.11.18
Erweiterter Entwurf der Oberfläche | Di. 20.11.18 | Mi . 20.11.18
Ausarbeitung der Architektur | Do. 21.11.18 | So. 25.11.18
Meilenstein 3: Abschluss Entwurf |  | So. 25.11.18
> Implementierung | Mo. 26.11.18 | Do. 17.01.18
> Aufbau der Architektur | Mo. 26.11.18 | So. 02.12.18
Implementierung der Ordnerstruktur | Mo. 26.11.18 | Di. 27.11.18
Implementierung der Komponentenbauweise | Mi. 28.11.18 | So. 02.12.18
> Implementierung der Spiellogik | Mo. 26.11.18 | So. 02.12.18
Implementierung wichtiger funktionen für den "GameState" | Mo. 26.11.18 | So. 02.12.18
> Implementierung der Seiten | Mo. 03.12.18 | So. 16.12.18
Intro | Mo. 10.12.18 | So. 16.12.18
Character-Selection | Mo. 03.12.18 | So. 09.12.18
Spiel | Mo. 03.12.18 | So. 16.12.18
Outro | Mo. 03.12.18 | So. 09.12.18
Credits | Mo. 10.12.18 | So. 16.12.18
> Implementierung verschiedener Komponenten | Mo. 17.12.18 | So. 23.12.18
HUD-Komponenten | Mo. 17.12.18 | So. 30.12.18
Modals | Mo. 17.12.18 | So. 30.12.18
> Zusammenfügen der Komponenten und "Flick"-Arbeit | Mo. 31.12.18 | So. 06.01.19
> Erstellung der Spieldaten | Mo. 07.01.19 | So. 13.01.19
Areas | Mo. 07.01.19 | Do. 10.01.19
Items | Do. 10.01.19 | So. 13.01.19
Actions | Mo. 07.01.19 | So. 13.01.19
> Recherche für Grafiken und Sounds | Mo. 14.01.19 | Do. 17.01.19
Meilenstein 4: Abschluss Implementierung |  | Do. 17.01.19
> Test | Do. 17.01.19 | So. 20.01.19
Entwickler-Test | Do. 17.01.19 | Fr. 18.01.19
Test durch Komilitonen und Bekannten | Fr. 18.01.19 | Sa. 19.01.19
Behebung gefundener Fehler | Sa. 19.01.19 | So. 20.01.19
Meilenstein 5: Abschluss Deployment |  | So. 20.01.19
> Dokumentation | Mo. 21.01.19 | So. 27.01.19
Erstellung der Projektdokumentation | Mo. 21.01.19 | So. 27.01.19
Meilenstein 6: Abschluss Dokumentation |  | So. 27.01.19
|  |  | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4
22
22
22
22
22
22